Приложение 1

 к приказу Управления образования

 администрации АГО

 от 13.03.2024 № 451

**Муниципальный план мероприятий по методическому сопровождению школ-участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в Ангарском городском округе на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Срок исполнения | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Прогнозируемый результат |
| 1. Организационное сопровождение проекта |
|  | Апрель, 2024 | Разработка муниципального плана мероприятий по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений «Школа Министерства просвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики образовательных организаций | УО ААГОМБУ ДПО ЦОРО | Утверждение муниципальных планов по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений проекта «Школа Министерства просвещения России» |
|  | Апрель, 2024 | Разработка плана мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России» в образовательных организациях на основе результатов самодиагностики | Образовательные организации | План мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России» в образовательных организациях на основе результатов самодиагностики |
|  | В течение года | Содействие в организации и проведении обучения по ДПП «Школа Министерства просвещения России: новые возможности для повышения качества образования» | УО ААГОМБУ ДПО ЦОРО | Обучение по ДПП «Школа Министерства просвещения России: новые возможности для повышения качества образования»Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»  |
|  | В течение года | Прохождение самодиагностики Школьной и управленческой командой по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» | Образовательные организации | Корректировка плана мероприятий проекта «Школа Министерства просвещения России» на основе результатов самодиагностики |
|  | В течение года | Организация «Горячей линии» по вопросам прохождения процедуры самодиагностики | УО ААГОМБУ ДПО ЦОРО | Групповые и индивидуальные консультации по прохождению процедуры самодиагностики для управленческих команд ОО |
| 2. Информационно-методическое сопровождение |
|  | В течение года | Содействие в организация и проведении серии мастерских управленческих решений по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» с учетом результатов самодиагностики | УО ААГОМБУ ДПО ЦОРО | Участие в работе мастерских управленческих решений ГАУ ДПО ИРО |
|  | В течение года | Содействие в организации и проведении исследования профессиональных компетенций руководителей и управленческих команд школ - участников проекта «Школа Министерства просвещения России»  | УО ААГОМБУ ДПО ЦОРО | Участие в исследовании профессиональных компетенций руководителей и управленческих команд школ - участников проекта «Школа Министерства просвещения России», не достигших базового уровня и достигших базового уровня ГАУ ДПО ИРО |
|  | В течение года | Проведение стратегической сессии по выбранным магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» с учетом результатов самодиагностики | МБУ ДПО ЦОРО | Участие управленческих команд в работе стратегических сессий |
|  | В течение года | Содействие в проведении цикла семинаров по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»:- Нормативно-правовые аспекты организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной организации»;- Формирование бережного отношения к культурному наследию страны;* Создании комфортного и безопасного школьного климата (детско-взрослая

общность, положительные эмоции, доверие и уважение, школьные традиции);* Возможности сетевого взаимодействия

в условиях нехватки кадров при реализации магистральных направлений проекта «Школа Министерства просвещения России»;* Особенности разработки инвариантных

и вариативных модулей рабочей программы воспитания; -«Культура проектного управления: от замысла до проектного офиса» | УО ААГОМБУ ДПО ЦОРО | Участие педагогов АГО в семинарах по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» ГАУ ДПО ИРО |
|  | В течение года | Проведение семинаров методистами МБУ ДПО ЦОРО по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»:- Нормативно-правовые аспекты организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной организации»;- Формирование бережного отношения к культурному наследию страны;* Создании комфортного и безопасного школьного климата (детско-взрослая

общность, положительные эмоции, доверие и уважение, школьные традиции);* Возможности сетевого взаимодействия

в условиях нехватки кадров при реализации магистральных направлений проекта «Школа Министерства просвещения России»;* Особенности разработки инвариантных

и вариативных модулей рабочей программы воспитания; -«Культура проектного управления: от замысла до проектного офиса» | МБУ ДПО ЦОРО | Участие педагогов АГО в семинарах по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России»  |
|  | По графику проведения | Участие в работе вебинаров «Прохождение процедуры самодиагностики Проекта «Школа Министерства просвещения России» (по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта) | МБУ ДПО ЦОРО | Участие в работе вебинаров |
|  | В течение года | Содействие в организации участия в серии стратегических сессий «Проектирование единого образовательного пространства «Школа Министерства просвещения России» (по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта) | УО ААГОМБУ ДПО ЦОРО | Участие в работе сессий |
|  | В течение года | Содействие в организации участия серии стратегических сессий «От самодиагностики к программе развития образовательной организации» (по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта «Школа Министерства просвещения России») | УО ААГОМБУ ДПО ЦОРО | Участие в работе сессий |
|  | В течение года | Проведение серии методических десантов (по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта) | УО ААГОМБУ ДПО ЦОРО | Проведение не менее 3-х методических десантов |
|  | В течение года | Организация работы Муниципальных тематических проектных комплексов по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» | МБУ ДПО ЦОРО | Деятельность не менее 10 МТПК по магистральным направлениям проекта «Школа Министерства просвещения России» |
|  | Октябрь 2024 года | Участие в форуме эффективных управленческих практик в поддержку школ, находящихся на базовом/ниже базового уровнях | Образовательные организации | Размещение банка лучших практик на сайте ГАУ ДПО ИРО |
|  | Февраль 2024 | Проведение презентационных площадок лучших управленческих практик в рамках муниципального форума «Лидер в образовании -2024» | МБУ ДПО ЦОРО | Организована деятельность не менее 10 презентационных площадок |
|  | В течение года | Участие в работе открытой коммуникационной площадки «Эффективный руководитель» ГАУ ДПО ИРО | УО ААГОМБУ ДПО ЦОРО | Участие в работе открытой коммуникационной площадки |
|  | В течение года | Участие в работе серии семинаров-совещаний с участием Министерства образования Иркутской области и муниципальных ответственных за реализацию проекта «Школа Министерства просвещения России» | УО ААГО | Участие в работе семинаров |
|  | В течение года | Брифинг «Развитие инновационного потенциала организации через проектное управление» | УО ААГОМБУ ДПО ЦОРО | Участие в работе брифинга |
| 3. Информационно-просветительское сопровождение |
|  | В течение года | Информационное освещение деятельности по реализации плана по методическому сопровождению школ- участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в информационно-коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах Министерства образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, УО ААГО, МБУ ДПО ЦОРО | Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, УО ААГО, МБУ ДПО ЦОРО | Освещение деятельности по реализации плана по методическому сопровождению школ- участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в информационно- ­коммуникационной сети Интернет, на официальных сайтах Министерства образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, УО ААГО, МБУ ДПО ЦОРО |
|  | В течение года | Информационное сопровождение коммуникационных площадок по обмену опытом | УО ААГО, МБУ ДПО ЦОРО | Поддержка новостных событий коммуникационной площадки по обмену опытом в социальных сетях |
|  | В течение года | Информационное освещение реализации проекта «Школа Министерства просвещения России в печатных изданиях | МБУ ДПО ЦОРО | Освещение реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в журнале «Имидж», Ангарская ФГОСточка |