**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38»**

**Социальный проект в номинации «Гражданские инициативы» Зеленый свет**

**Автор: Толстикова Алина-ученица 9в класса**

**Научный руководитель-учитель истории Агеев Максим Викторович**

# Тема проекта «Зеленый свет».

Создание тренировочно-игровой площадки для изучения на практике правил дорожного движения.

# Актуальность проблемы.

Статистика дорожно-транспортных происшествий год от года не улучшается. Анализ ситуации показывает, что часто в результате дорожно-транспортных происшествий гибнут дети. Количество погибших в ДТП можно сравнить с количеством погибших на войне. Печален и тот факт, что в авариях гибнут дети.

Это происходит из-за незнания правил дорожного движения. Чтобы дети не становились жертвами, их нужно учить, как правильно вести себя на дорогах.

Для этого я предлагаю на территории школы создать игровую зону для отработки навыков поведения на дорогах.

В этом городке старшеклассники будут проводить мероприятия по правилам дорожного движения для дошкольников и учащихся начальных классов.

В результате повысится ПДД-грамотность учащихся и старших, и начальных классов.

**Цель проекта**: сделать во внутреннем дворе школы тренировочно -игровую площадку для изучения на практике правил дорожного движения.

# Задачи проекта

1.Проведение конкурса проектов на лучшую игровую зону ПДД.

2.Оборудование игровой зоны ПДД.

3.Организация мероприятий по ПДД.

# Участники проекта

Бригада Трудового Отряда Старшеклассников, члены объединения дополнительного образования «ПДД», учащиеся и учителя МБОУ «СОШ №38».

**Партнѐры проекта**

ГИБДД, Администрация школы.

# Целевая группа

Учащиеся МБОУ «СОШ №38».

# Этапы и календарный план реализации проекта

1 этап - подготовительный, 2 этап – реализация проекта, 3 этап - проведение мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки | Мероприятия | Исполнитель |
| Март (1-5.03.12) | Создание инициативной группы для организации конкурса проектов на лучшую игровую зону ПДД среди учащихся 9 класса | Толстикова Алина |
| Март (6-15.03.12) | Конкурс проектов на лучшую игровую зону ПДД | Учащиеся 9 класса |
| Март (16.03.12) | Подведение итогов конкурса | Эксперты из учащихся начальных классов |
| Март (17-25.03.12) | Доработка проекта или создание нового на основе самых интересных идей из конкурсных проектов, разработка эскиза | Толстикова Алина |
| Май, апрель | Изготовление макетов | Учащиеся 5-8 классов, |

светофоров, знаков члены объединения ДОПДД

Июнь 1-2 недели Изготовление макетов Дети летнего автомобилей оздоровительного лагеря

Разметка площадки Бригада ТОС

Разработка сценариев для Аниматоры проведения мероприятий

Июнь 3-4 недели, сентябрь Проведение мероприятия на Члены объединения ДОПДД площадке: игры, конкурсы, соревнования, КВНы

# Бюджет проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Цена | Количество | Итого |
| Краска белая | 350 | 5 | 1750,00 |
| Краска желтая | 350 | 1 | 350,00 |
| ДВП | 187 | 1 | 187,00 |
| Самоклеющаяся цветная бумага: белая, красная, чѐрная, синяя, желтая | 200 | 5 рулонов | 1000,00 |
| Доски | 5500 | 1 м2 | 5500,00 |
| ИТОГО |  |  | 8787,00 |

# Ожидаемые результаты

В результате повысится ПДД-грамотность учащихся как старшеклассников, так и начальных классов,

тренировочно-игровая площадка для изучения на практике правил дорожного движения.

**Риски и мероприятия по их снижению**

Неблагоприятные погодные условия, перенесение мероприятий на другой день.

# Перспективы развития проекта

Использование тренировочно -игровой площадки для изучения на практике правил дорожного движения для школьных, поселковых, районных мероприятий.

# Авторы проекта

Толстикова А, Агеев М.В.

