**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38»**

**Социальный проект в номинации «Гражданские инициативы» Зеленый свет**

**Автор: Толстикова Алина-ученица 9в класса**

**Научный руководитель-учитель истории Агеев Максим Викторович**

# Тема проекта «Зеленый свет».

 Создание тренировочно-игровой площадки для изучения на практике правил дорожного движения.

# Актуальность проблемы.

Статистика дорожно-транспортных происшествий год от года не улучшается. Анализ ситуации показывает, что часто в результате дорожно-транспортных происшествий гибнут дети. Количество погибших в ДТП можно сравнить с количеством погибших на войне. Печален и тот факт, что в авариях гибнут дети.

Это происходит из-за незнания правил дорожного движения. Чтобы дети не становились жертвами, их нужно учить, как правильно вести себя на дорогах.

Для этого я предлагаю на территории школы создать игровую зону для отработки навыков поведения на дорогах.

 В этом городке старшеклассники будут проводить мероприятия по правилам дорожного движения для дошкольников и учащихся начальных классов.

В результате повысится ПДД-грамотность учащихся и старших, и начальных классов.

**Цель проекта**: сделать во внутреннем дворе школы тренировочно -игровую площадку для изучения на практике правил дорожного движения.

# Задачи проекта

1.Проведение конкурса проектов на лучшую игровую зону ПДД.

2.Оборудование игровой зоны ПДД.

3.Организация мероприятий по ПДД.

# Участники проекта

Бригада Трудового Отряда Старшеклассников, члены объединения дополнительного образования «ПДД», учащиеся и учителя МБОУ «СОШ №38».

**Партнѐры проекта**

ГИБДД, Администрация школы.

# Целевая группа

Учащиеся МБОУ «СОШ №38».

# Этапы и календарный план реализации проекта

1 этап - подготовительный, 2 этап – реализация проекта, 3 этап - проведение мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки  | Мероприятия  | Исполнитель  |
| Март (1-5.03.12)  | Создание инициативной группы для организации конкурса проектов на лучшую игровую зону ПДД среди учащихся 9 класса  | Толстикова Алина |
| Март (6-15.03.12)  | Конкурс проектов на лучшую игровую зону ПДД  | Учащиеся 9 класса  |
| Март (16.03.12)  | Подведение итогов конкурса  | Эксперты из учащихся начальных классов  |
| Март (17-25.03.12)  | Доработка проекта или создание нового на основе самых интересных идей из конкурсных проектов, разработка эскиза  | Толстикова Алина |
| Май, апрель  | Изготовление макетов  | Учащиеся 5-8 классов,  |

 светофоров, знаков члены объединения ДОПДД

Июнь 1-2 недели Изготовление макетов Дети летнего автомобилей оздоровительного лагеря

 Разметка площадки Бригада ТОС

Разработка сценариев для Аниматоры проведения мероприятий

Июнь 3-4 недели, сентябрь Проведение мероприятия на Члены объединения ДОПДД площадке: игры, конкурсы, соревнования, КВНы

# Бюджет проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал  | Цена  | Количество  | Итого  |
| Краска белая  | 350  | 5  | 1750,00  |
| Краска желтая  | 350  | 1  | 350,00  |
| ДВП  | 187  | 1  | 187,00  |
| Самоклеющаяся цветная бумага: белая, красная, чѐрная, синяя, желтая  | 200  | 5 рулонов  | 1000,00  |
| Доски  | 5500  | 1 м2  | 5500,00  |
| ИТОГО  |   |   | 8787,00  |

# Ожидаемые результаты

В результате повысится ПДД-грамотность учащихся как старшеклассников, так и начальных классов,

тренировочно-игровая площадка для изучения на практике правил дорожного движения.

**Риски и мероприятия по их снижению**

Неблагоприятные погодные условия, перенесение мероприятий на другой день.

# Перспективы развития проекта

Использование тренировочно -игровой площадки для изучения на практике правил дорожного движения для школьных, поселковых, районных мероприятий.

# Авторы проекта

Толстикова А, Агеев М.В.

